**合同模版（主要条款）**

**（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）**

**（示范文本）**

**政府采购合同**

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

为顺利开展并保质保量完成该项工作，甲方委托乙方承担该项目相关工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着友好、诚信原则，签订本合同。

**第一条** **项目基本情况**

项目名称：西安市第四次全国文物普查地坐标勘测项目

采购内容：

1、田野调查外业勘察设计服务

对全市不可移动文物点空间分布和数据基础进行研判，结合第三次全国国土调查及年度国土变更调查成果，编制田野调查外业勘察设计工作方案；通过RTK设备实地勘测、高分辨率卫星影像采集、无人机近景摄影等方式支撑不可移动文物本体范围坐标获取。

2、勘察设计内业技术支撑

基于文物保护管理需求、国土空间规划基础信息平台要求，制定满足四普数据上传和“多规合一”编制实施的文物空间数据标准，建立文物数字化标准规范体系，健全数据管理和开放共享机制，加大文物数据保护力度；基于亚米级高清影像图，制作不可移动文物点空间基础信息底图。

3.衔接国土空间规划规范要求

统筹全市不可移动文物坐标数据，支撑文物本体范围空间坐标落位与西安市国土空间规划“一张图”信息系统共享，完善国土空间规划实施监测网络建设；按照西安市自然资源和规划“一张图”数据汇交标准和全国第四次普查总体方案要求，检验核查不可移动文物坐标数据、影像平面图、无人机全景照片成果，满足上传至四普数据系统、与国土空间规划“一张图”衔接要求，将文物保护管理纳入国土空间规划编制实施，为历史文化资源数据管理、保护传承利用、辅助决策和展示宣传等工作提供支撑。

**第二条** **组成本合同的文件**

（一）合同文件；

（二）中标通知书、投标响应文件、招标文件、澄清、修改补充文件；

（三）国家相关规范及标准；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**第三条** **合同价款及付款方式**

合同总价：本合同总价款为人民币（大写）壹佰玖拾贰万零叁佰元整 (￥1920300元)。具体支付条件和比例如下：

1．合同签订后30个工作日内支付合同总额的40%，即人民币（大写）柒拾陆万捌仟壹佰贰拾元整(￥768120元)；

2.项目实施阶段完成，中期成果交付验收合格后，30个工作日内支付合同总额的40%，即人民币（大写）柒拾陆万捌仟壹佰贰拾元元整(￥768120元)；

3.项目竣工，终期成果交付验收合格通过评审后，30个工作日内支付合同总额的20%，即人民币（大写）叁拾捌万四千零陆拾元整(￥384060元)。

4．支付方式：电汇或银行转账

5．结算方式：上述各款项支付前，乙方需向甲方开具同等金额的有效发票，经甲方确认无误后办理支付。

**第四条** **甲乙双方职责**

1、甲方责任

1.1 按合同规定时间及时支付乙方服务费用。

1.2 有权要求乙方对其提交的不符合要求的数据成果做出修改。

2、乙方责任：

2.1 乙方应按国家技术规范、标准、数据参数和甲方的任务委托书及技术要求进 行项目成果制作。按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。

2.2 若乙方提供的数据成果质量不合格，乙方应负责在甲方要求的期限内无偿给 予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方 应承担全部费用；因成果资料质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法 律责任和免收受损失部分的费用外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

2.3 乙方应及时响应、配合甲方提出的如验收、问题处理等后续服务要求。

2.4 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

**第五条** **违约责任**

由于乙方原因造成数据质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。本协议未尽事宜，由双方商定后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

**第六条** **保密约定**

1、任何一方未经另一方同意，禁止泄露本协议所涉及的相关商业和技术秘密。如违反本条，应按实际损失赔偿。

2、本协议保密条款之时效将不受本协议有效期的影响，本协议有效期满后，该保密条款仍将有效。

**第七条** **免责条款**

因为不可抗拒因素而导致甲乙双方或任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，甲乙双方互不承担违约责任。但遇有不可抗拒因素的一方或双方应于不可抗拒因素发生15日内将情况书面告知对方，并且提供有关部门的证明。在不可抗拒因素影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

**第八条** **合同生效、变更与终止**

1．本合同自双方签字盖章或者盖章之日起生效；

2．遇有突发或需要及时处理的情况时，为避免造成更大经济损失，乙方可先采取合理措施，并及时通知甲方；

3．因自然灾害以及国家计划或政策调整等不可抗拒的原因，使合同无法履行时，经双方协商一致可变更或解除本合同；

4．由于一方不履行本合同的规定，另一方有权解除合同，并保留索赔权；

5．乙方提交的成果经验收合格，并按规定汇交全部成果资料，甲方支付完全部项目款后，合同终止。

**第九条** **合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列 第 种方式解决：

1．提交西安市仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

**第十条** **合同生效及其他**

1．本合同经双方签字盖章后生效。

2．本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖 本单位公章后正式生效。

3．合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违 者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

4．本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。

5.本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

此页无正文，为合同签署页。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托方单位名称（盖章）： | 承接方单位名称（盖章）： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行： | 开户行 |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订合同代表（签字）： | 签订合同代表（签字）： |
|  |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

注：上述合同仅作为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，实质性内容不得违背招标文件的条款。